## 优质校建设工作分解
专业建设工作
项目名称 | 2020年度XX专业建设工作计划
项目负责人 | XXX
总体目标 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工作任务分解表
建设项目 | 建设任务（注：各专业可根据建设规划及年度专业建设实际自行添加或删除行） | 建设标准（尽量量化，可检测） | 完成年度 | 完成时限（注：根据工作进度合理安排到各个月份，不要都写到12月） | 责任部门 | 责任领导（专业负责人） | 责任人 | 备注 | 上传的佐证材料 | 当前状态 | 审核记录
专业改革 | 修订人才培养方案 | 制订商务英语20级人才培养方案 | 2020 | 2020-06-30 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 李舒瑜
| 技能大赛引领培养 | 在原有基础上新增加7人实施技能大赛引领培养，提高技能大赛引领培养人数比例 | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 王冕
课程建设 | 完善、修订专业课程标准 | 符合国家标准和学校实际；据课程内容需要、教材变换不断更新课程标准；修订课程标准6门 | 2020 | 2020-09-30 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 邵杰
| 校企合作开发基于工作过程系统化的专业课程 | 校企合作开发1门基于工作过程系统化的专业课程； | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 邵杰
| 引进国际优质教学资源；引进优质网络课程； | 各门课程应用线上平台进行建设，实现优质教学资源共享； | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 邵杰
| 建设精品在线开放课程； | 建设1门校级精品在线开放课程； | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 邵杰
| 建设各级各类规划教材或立体化教材； | 立项建设省级规划教材1部、校级规划教材1部 | 2020 | 2020-05-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 邵杰
| 提升教师教学能力，不断提高教育教学质量，提升学生学习平均及格率和满意度。 | 提升教师教学能力，不断调高教育教学质量，学生平均及格率达到90%，课堂教学效果满意度达到81% | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 邵杰
师资队伍建设 | 申报校级以上骨干教师培养对象培养项目 | 1人申报校级骨干教师培养对象项目 | 2020 | 2020-10-30 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 杨乐
| 职业资格证书考取 | 1人考取相关职业资格证书 | 2020 | 2020-10-30 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 杨乐
| 双师素质教师认定 | 5人获得双师素质教师认定 | 2020 | 2020-10-30 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜
| 高一级职称申报 | 1人申报副教授职称 | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 杨乐
实践教学条件建设 | 建设校外实习实训基地 | 按照学校校外实习基地认定管理办法，建设一个专业对口、规模以上校外实习基地，平均每年提供40个以上实习岗位。 | 2020 | 2020-12-31 | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 许丰田
成人学历教育与社会培训 | 剑桥MSE培训 | 进行剑桥MSE培训的初步论证 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
| 世界月季洲际大会语言服务培训 | 进行世界月季洲际大会语言服务培训项目的初步论证 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
| 筹备组建剑桥MSE培训师资团队 | 剑桥MSE培训师资团队建设方案及相关的规章制度等 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
| 筹备组建世界月季洲际大会语言服务培训师资团队 | 世界月季洲际大会语言服务培训师资团队建设方案及相关的规章制度等 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
| 进一步扩大培训规模，开展更多的培训服务 | 新增培训项目一个 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
| 加大在校生培训规模 | 进一步开展在校生培训，培训人数100人左右 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
科技研究与社会服务 | 在现有团队基础上，再建科技服务团队 | 新建科技创新与技术服务团队一个 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
| 新增纵向课题立项 | 新增纵向课题立项一项 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 周舵
产教融合与校企合作 | 与合作企业携手举办活动 | 以“立德树人”为发展目标，服务社会，奉献爱心。与合作企业携手进行一次公益活动，提高本专业和合作企业的影响力，增强学生的社会参与感和认同感 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 刘晓盈
国际交流与合作 | 聘请外籍教师来校教学 | 聘请外籍教师来校教学2人次 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 杜帅
| 培养外国留学生 | 培养外国留学生5人次 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 杜帅
| 学生境外实习 | 学生境外实习1人次 | 2020 |  | 应用外语与国际教育系 | 李舒瑜 | 杜帅
招生就业与技能大赛
其他工作。。。。

## 优质校建设预算
编号 | 年度 | 预算时间节点 | 预算金额(万元)
1 | 2018 | 第1季度 | 0.3
2 | 2018 | 第2季度 | 0.3
3 | 2018 | 第3季度 | 0.3
4 | 2018 | 第4季度 | 0.3
5 | 2019 | 第1季度 | 0.3
6 | 2019 | 第2季度 | 0.3
7 | 2019 | 第3季度 | 0.3
8 | 2019 | 第4季度 | 0.3